Проект «Коворкинг для мам «Мамино дело»

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

| Название инициативы | «Коворкинг для мам «Мамино дело» |
| --- | --- |
| Каким национальным или региональным программным документам соответствует инициатива | Инициатива внесет вклад в реализацию: Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Республики Беларусь, Сморгонским районным исполнительным комитетом и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) (в рамках реализации платформы «Город, дружественный детям»); Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы (14.7. подпрограмма «Дополнительное образование взрослых»;14.10. подпрограмма «Молодежная политика»); Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 –2025 годы (8.6. подпрограмма «Информационная безопасность и «цифровое доверие») |
| Полное название организации-заявителя | Государственное учреждение образования «Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи» |
| Территория реализации инициативы | г. Сморгонь |
| Общий бюджет инициативы, долл. США | 17 082,00 |
| Запрашиваемая сумма, долл. США | 14602,00 |
| Срок реализации инициативы | 11 месяцев |

- ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТИВЫ

| 1.1. Обоснование актуальности инициативы |  |
| --- | --- |
| Оставшись в декрете, мамы часто сталкиваются с рядом проблем: социальная изоляция, ощущение одиночества, невозможность или нежелание заняться своим хобби, часто появляются признаки тревожности и депрессии, падает самооценка. Финансовое состояние семьи ухудшается. Такое состояние мамы отрицательно сказывается не только на отношениях между членами семьи, но и на развитии ребенка. Ситуация осложняется, если женщина является одинокой или малообеспеченной, матерью ребенка-инвалида или ребенка с ОПФР, матерью, у которой нет опыта жизни в семье (например, мамы – бывшие дети-сироты, таких в Сморгони – 10 человек). Физические и психические ресурсы таких матерей ограничены и им в первую очередь необходима помощь и поддержка. Специалисты Сморгонского центра творчества детей и молодежи провели опрос среди 55 матерей, которые столкнулись с подобными проблемами в период декрета, из которого следует, что 71 % женщин сложно вести какую-либо проф.деятельность дома, находясь рядом с детьми; у 86 % женщин есть ощущение потерянного времени; 61% - хотели бы переквалифицироваться и обучиться новым актуальным профессиям; 84% отмечают необходимость саморазвития путем прохождения семинаров/встреч/тренингов; 82% хотели бы получать больше социальной и психологической поддержки, обмена опытом среди матерей. Проект, направленный на обучение и поддержку матерей из социально незащищенных категорий, поможет целевой группе приобрести новые навыки, а возможно, и профессию, найти дополнительный заработок, восстановиться в эмоциональном и физическом плане, социализироваться и стать самодостаточной и психически здоровой личностью. |  |
| - Задачи инициативы |  |
| 1. Создать условия для профессионального обучения и поддержки матерей из социально незащищенных категорий города Сморгони посредством организации многофункционального «Коворкинга для мам» 2. Повысить психологическую устойчивость, самооценку, жизненную мотивацию матерей из социально незащищенных категорий города Сморгони и их семей посредством проведения цикла мероприятий 3. Привлечь внимание местного сообщества города Сморгони к актуальным проблемам матерей из социально незащищенных категорий посредством информационного сопровождения проекта. |  |
| 1.3. Территория реализации инициативы |  |
| Город Сморгонь и Сморгонский район. |  |
| 1.4. Целевые группы |  |
| Мамы г. Сморгони до 40 лет, в том числе из социально незащищенных категорий: одинокие, находящихся в декрете, мамы детей с особенностями психо-физического развития, мамы из числа бывших детей-сирот в количестве не менее 30 человек; дети матерей из целевой группы в количестве не менее 30 человек; семьи матерей из целевой группы в количестве не менее 90 человек. |  |
| 1.5. Роль организаций-партнеров в реализации инициативы |  |
| специалисты учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Сморгонь» оказывают помощь в формировании групп для обучения; представители редакции газеты «Светлы шлях», Сморгонского телеканала «ОКС-ТВ», которые организуют информационное освещение деятельности по проекту, что привлечет внимание населения города Сморгони и района к данной проблеме. |  |
| 1.6. Инновационность мероприятий и (или) подходов, предложенных в рамках инициативы |  |
| В Сморгонском районе впервые будет разработан алгоритм создания Коворкинга для обучения взрослого населения. Впервые будет организовано целенаправленное обучение мамы из социально незащищенных категорий (одинокие, находящихся в декрете, мамы детей с особенностями психо-физического развития, мамы из числа бывших детей-сирот). Данная площадка – это единственное место в городе Сморгони, обеспечивающее комплексное развитие мамы, и затрагивающее стороны жизни, необходимые для психического и физического здоровья. Также проект откроет детскую зону, не существующую прежде в городе. Во время нахождения ребенка под присмотром педагога в детской комнате, мама может работать, проходить обучающие курсы, получать новую профессию, читать литературу по воспитанию и психологии, посещать развивающие тренинги и семинары. |  |
| 1.7. Вовлеченность местных органов управления и самоуправления, некоммерческих и других организаций, местных сообществ и целевых групп в реализацию инициативы |  |
| В реализацию инициативы вовлекаются: специалисты государственного учреждения образования «Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи»; специалисты учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения г.Сморгонь»; представители редакции газеты «Светлы шлях», Сморгонского телеканала «ОКС-ТВ». |  |
| 1.8. Основные результаты (изменения), которые будут достигнуты после реализации инициативы; социальный эффект от реализации инициативы |  |
| В Сморгонском районе оборудован и работает Коворкинг для мам с Игровой зоной для детей с развивающими играми. Разработаны программы обучающих занятий и мастер-классов для мам (не менее 8 учебных модулей). Не менее 30 матерей прошли обучение и повысили уровень осведомленности в сфере профессий (smm-специалист, дизайнер, мастер по маникюру, макияжу и пр.), приобрели навыки по основам ремесла (швейное дело, вязание, и пр.), нашли дополнительный заработок. Не менее 30 матерей решили проблемы с самореализацией, недостатком общения, психическим и физическим здоровьем, посредством занятий по хореографии, дефиле; командообразующиммерприятиям. Не менее 90 членов их семьи частично решили психологические проблемы, получив психологические консультации. Не менее 30 детей получили творческие навыки, работая с профессиональными педагогами дополнительного образования. Жители Сморгонского района осведомлены о ходе реализации пилотной инициативы посредством размещения не менее 10 материалов в местных СМИ (Сморгонское телевидение, радио, газета) 3 группы в социальных сетях, мессенджерах регулярно наполняются контентом о процессе и результатах деятельности Коворкинга для мам в Сморгонском районе. Представители местной власти, организаций Сморгони знают о процессе и результатах проекта. С 3-мя организациями установлены партнёрские отношения. Поступают заявки от других матерей, желающих пройти обучение на базе созданного Коворкинга для мам. |  |
| 1.9. Устойчивость результатов |  |
| В оборудованном Коворкинге и детской зоне будет организован клуб для мам и детей, где и в дальнейшем будут проходить обучение мам и развитие детей; финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета: зарплата педагогам, стимулирующие выплаты. Результаты инициативы будут устойчивы в ближайшей перспективе за счет: разработанной программы обучения матерей; мамы, приобретя основы новых профессий смогут найти работу в государственных или частных организациях; смогут открыть свой бизнес; систематической работы по актуализации информации, размещенной на Интернет-ресурсе, добавлению новой информации; наработанного опыта по созданию Коворкинга и обучению взрослого населения; кураторства инициативы со стороны опытных специалистов Сморгонского РЦТДМ; информирования населения о работе Коворкинга через наполнение тематическим контентом групп в социальных сетях и мессенждерах. |  |