## Предварительное информирование граждан о планируемой деятельности по объекту: «Возведение рабочей карты на полигоне ТБО г. Сморгони»

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

| № п/п | Наименование работ | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка программы проведения ОВОС | с 1 апреля по 3 апреля 2026г. |
| 2 | Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | 24 апреля 2026г. |
| 3 | Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется |
| 4 | Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется |
| 5 | Подготовка отчета об ОВОС | с 1 апреля по 30 апреля 2026г. |
| 6 | Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется |
| 7 | Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь затрагиваемых сторон* | май – июнь 2026г. (не менее 30 календарных дней) не требуется |
| 8 | Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется |
| 9 | Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан (не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее дня их завершения) |
| 10 | Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | Июнь 2026 г. |
| 11 | Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Июнь – июль 2026г. (срок проведения ГЭЭ-1 месяц) |
| 12 | Принятие решения в отношении планируемой деятельности | Июль 2026г. (в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

Сведения о планируемой деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Сморгонское районное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Юридический адрес: 231042, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 41.

Тел.: 8(01592) 4-08-28 (приемная), e-mail: smorgon@gogkh.by

Разработчик ОВОС: Государственное предприятие «Бресткоммунпроект»

Место нахождения юридического лица:

224005, город Брест, ул. Гоголя,2;

Телефон: 8(0162) 20-84-52, e-mail: brkp@brkp.by

Общая характеристика планируемой деятельности

Необходимость строительства объекта вызвана тем, что действующий полигон ТКО г. Сморгони к настоящему времени исчерпывает резервы для утилизации твердых коммунальных отходов. Строительство новой карты полигона находится в непосредственной близости к действующей карте.

Мощность полигона - 22096 т/год.

Данным проектом предусматривается строительство следующих сооружений:

-карты складирования твердых коммунальных отходов;

-пруда-испарителя;

-ёмкость с насосным, очистным оборудованием и павильоном;

-дождевой насосной станции №1;

-локальных очистных сооружений №1;

-пожарных резервуаров;

-подъездной автомобильной дороги.

Проектом предусматривается отвод фильтрата от проектируемой карты складирования ТКО.

Альтернативы планируемой деятельности

При проведении ОВОС в качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие варианты:

I вариант

Возведение рабочей карты на полигоне ТБО г. Сморгони с отводом очищенного фильтрата от проектируемой карты складирования на очистные сооружения искусственной биологической очистки сточных вод.

В соответствии с этим вариантом отвода очищенного фильтрата на ближайшие очистные сооружения искусственной биологической очистки сточных вод предусмотрена предварительная обработка фильтрата в соответствии с требованиями п. 16.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», включающая организацию дренажной системы для сбора, транспортировки, и обработки фильтрата, с устройством локальных сооружений очистки сточных вод, позволяющих отводить очищенный фильтрат на ближайшие очистные сооружения искусственной биологической очистки сточных вод.

В этом случае для очистки фильтрата должны быть предусмотрены очистные сооружения биологической и физико-химической очистки, что является дорогостоящим и экономически нецелесообразным вариантом.

II вариант

Возведение рабочей карты на полигоне ТБО г. Сморгони со сбросом очищенных сточных вод (фильтрата) на карту полигона.

При использовании фильтрата в технических целях по этому варианту (полив карт) и создании системы перекачки фильтрата для естественного испарения, проектом предусмотрена предварительная обработка фильтрата в соответствии с требованиями п. 16.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», включающая организацию дренажной системы для сбора, транспортировки, и обработки фильтрата, с устройством локальных сооружений очистки сточных вод, позволяющих использовать такие воды после очистки в технических целях.

В этом случае для очистки фильтрата приняты очистные сооружения механической очистки.

К положительным факторам варианта можно отнести снижение риска загрязнения почвы и подземных вод, благодаря устройству системы сбора и очистки фильтрата полигона.

III вариант

«Нулевая альтернатива» - отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности.

В случае отказа от реализации проектных решений положительным фактором будет - отсутствие финансовых затрат на строительство объекта.

К отрицательным факторам относятся: экологический риск, вред для окружающей среды. Отказ от реализации планируемой деятельности ведет к ситуации с дальнейшей эксплуатацией существующего полигона ТКО до его заполнения и в будущем потребуется расширение площади захоронения, а значит, расширения зоны антропогенного воздействия на окружающую среду.

В связи с тем, что проектируемая карта складирования отходов находится в непосредственной близости к действующей карте, а также в связи с тем, что действующий полигон г. Сморгони к настоящему времени исчерпывает резервы для утилизации твердых коммунальных отходов, вариант II – «Возведение рабочей карты на полигоне ТБО г. Сморгони со сбросом очищенных сточных вод (фильтрата) на карту полигона» является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. По экологическим и производственно-экономическим показателям обладает положительным эффектом.