Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение сооружения специализированного обрабатывающей промышленности по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, д. Михневичи».

**План-график работ по проведению ОВОС:**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 19.05.2025 г. по 16.06.2025 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 20.06.2025 по 04.07.2025 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности \* | не требуется\* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 14.04.2025 по 16.06.2025 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам\* | не требуется\* |
| Проведение общественных обсуждений на территории:Республики Беларусьзатрагиваемых сторон\* | с 11.07.2025 г. по 10.08.2025 г.(не менее 30 календарных дней)не требуется\* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон\* | не требуется\* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 05.08.2025 по 10.08.2025 г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 25.07.2025 г по 15.08.2025 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 25.08.2025 г. по 15.09.2025 г.  |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 25.09.2025 г. по 25.10.2025 г. |

\* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие.

**Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации.**

Заказчик планируемой деятельности: Открытое Акционерное Общество «Красносельскстройматериалы» Филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон». Юридический и почтовый адрес: 231001, Республика Беларусь, Гродненская область, Сморгонский район, д. Михневичи. e-mail: office@ssb.by, тел./факс +375159299759.

Адрес местонахождения объекта: 231001, Республика Беларусь, Гродненская область, Сморгонский район, д. Михневичи (существующая территория предприятия Открытое Акционерное Общество «Красносельскстройматериалы» Филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон», участок на северо-западе).

Проектными решениями предлагается оборудование следующих зданий и сооружений: площадка для размещения контейнеров, участки для хранения и использования отходов (минеральных), участки для хранения продукции.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант – реализацию проекта «Возведение сооружения специализированного обрабатывающей промышленности по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, д. Михневичи» предполагается осуществить на существующей промышленной площадке (производственная база) с использованием отходов минерального происхождения.

II вариант – реализация проекта «Возведение сооружения специализированного обрабатывающей промышленности по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, д. Михневичи» предполагает использование сырья (минерального) и отказ от использования отходов минерального происхождения на существующей промышленной площадке.

Иные варианты размещения объекта определены как «нулевые», поскольку для их реализации не подобрано площадок с соответствующей инфраструктурой, а также принципиальной возможностью размещения проектируемого производственного объекта такого объема и мощности. Анализ рассмотрения других потенциальных площадок показал, что дальность их расположения приводит к существенному увеличению транспортных и эксплуатационных расходов по производству, и соответственно, к снижению эффективности инвестиций и увеличению срока окупаемости их вложения.

III вариант - «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.