|  |  | УТВЕРЖДЕНО Решение Сморгонского районного исполнительного комитета 30.12.2024 № 1111 (в редакции решения Сморгонского районного исполнительного комитета 29.08.2025 № 782) |
| --- | --- | --- |

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда на 2025 год

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площади в текущем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01. 2025, руб. | План финансирования на 2025 год, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | креди-торс-кая задол-женность на 01.01. 2025, руб. | стоимость работ на 2025 год |  |
|  |  |  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год | сметная | договор-ная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за капиталь-ный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул. Гагарина в г. Сморгони | 2 269,00 | 2 269,00 | январь 2025 г. | март 2025 г. | 831 181,00 |  |  | 753 299,90 |  | 603 532,29 | 149 767,61 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 22А по ул. Гагарина в г. Сморгони | 1 125,00 | 1 125,00 | январь 2025 г. | март 2025 г. | 443 367,00 |  |  | 396 084,77 |  | 225 631,59 | 170 453,18 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 62 корпус 5 по ул. Заводской в г. Сморгони | 1 679,00 | 1 679,00 | июль 2025 г. | октябрь 2025 г. | 788 953,00 |  |  | 800 000,00 |  | 315 725,83 | 484 274,17 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №7А по ул. Советской в г. Сморгони | 2 264,00 | 2 264,00 | апрель 2025 г. | август 2025 г. | 999 108,00 |  |  | 870 159,13 |  | 708 093,46 | 162 065,67 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Чапаева в г. Сморгони | 4 242,00 | 4 242,00 | апрель 2025 г. | август 2025 г. | 1 693 542,00 |  |  | 1 636 591,53 |  | 1 583 847,70 | 52 743,83 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Я.Коласа в г. Сморгони | 3 707,00 | 3 707,00 | январь2025 г. | март 2025 г. | 1 278 739,00 |  |  | 1 110 693,69 |  | 662 310,24 | 448 383,45 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Советская в агрогородке Залесье Сморгонского района | 581,00 | 581,00 | январь2025 г. | март 2025 г. | 349 615,00 |  |  | 400 757,71 |  | 320 962,17 | 79 795,54 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Советская в агрогородке Залесье Сморгонского района | 584,00 | 584,00 | фев-раль 2025 г. | март 2025 г. | 357 564,00 |  |  | 402 712,78 |  | 391 160,53 | 11 552,25 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Тракторная в г. Сморгони | 3 565,00 | 3 565,00 | июнь 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 1 131 928,00 |  |  | 1 155 000,00 |  | 857 166,00 | 297 834,00 |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Кутузова в г. Сморгони | 4 105,00 | 4 105,00 | май 2025 г. | сентябрь 2025 г. | 1 329 788,00 |  |  | 1 214 919,02 |  | 1 091 309,19 | 123 609,83 |
| 11 | Всего | 24 121,00 | 24 121,00 |  |  | 9 203 785,000 |  |  | 8 740 218,53 |  | 6 759 739,00 | 1 980 479,53 |
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 14 | Итого | 24 121,00 | 24 121,00 |  |  | 9 203 785,000 |  |  | 9 140 218,53 |  | 6 759 739,00 | 2 380 479,53 |